Plan komunikacji z lokalną społecznością obszaru

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”

Frampol, 06.06.2023 r.

Wprowadzenie

Plan komunikacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie” zapewnia realizację działań komunikacyjnych LGD w latach 2023¬2027, w celu prawidłowego i efektywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla wykorzystania instrumentu RLKS, czyli „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność".

LGD za swoje zadanie stawia systematyczne rozwijanie potencjału społeczności lokalnych do świadomego osiągania celów strategii. Etap przygotowania strategii opierał się na planie włączenia społeczności lokalnej w wypracowanie założeń do LSR poprzez zastosowanie metod partycypacji na każdym kluczowym etapie. LSR została wypracowana w drodze konsultacji społecznych zorganizowanych na terenie całej LGD, przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, w tym reprezentantów trzech sektorów (społecznego, publicznego i gospodarczego) oraz przedstawicieli grup osób w niekorzystnej sytuacji. Proces konsultacji społecznych poprzedzony został przygotowaniem opisu oraz wstępnej diagnozy obszaru na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych i rejestrów publicznych, informacji ze stron internetowych, a także informacji przekazanych przez członków LGD. W dalszej kolejności przewidziane jest włączenie lokalnej społeczności, która ma być zaangażowana także w proces wdrożenia, monitorowania i ewaluacji	 LSR.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę zidentyfikowano potencjalne problemy komunikacyjne i kluczowe kwestie jakie należy brać pod uwagę przy budowie planu komunikacji (potrzeby):

- kolejno określono cele komunikacji (dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb), do celów tych przydzielono działania komunikacyjne, a do działań środki przekazu wraz ze wskaźnikami i przedstawiono to w harmonogramie realizacji;

- każde działanie komunikacyjne zostało zaadresowane do danej grupy/grup adresatów (grupa docelowa). Ponadto zdefiniowano grupy defaworyzowane i stosownie do ich potrzeb komunikacyjnych dobrano działania komunikacyjne tak aby proces komunikacji był efektywny;

- wskazano także generalne efekty działań komunikacyjnych, oraz dokonano wyceny – określono budżet Planu Komunikacji

- Główne cele i przesłanki leżące u podstaw opracowania.

Wprowadzenie standardu planu komunikacji zapewnia lepszą i sprawniejszą komunikację pomiędzy Lokalną Grupy Działania „Silne Biłgorajskie” i mieszkańcami oraz podmiotami działającymi na jej obszarze. Jest to niezwykle istotny proces wynikający z roli jaka w ramach polityki terytorialnej została przypisana LGD jako stowarzyszeniom odpowiedzialnym za kreowanie rozwoju i zmian na poziomie lokalnym. Polepszenie i standaryzacja komunikacji ze społecznością jest kluczowym narzędziem realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przed opracowaniem strategii komunikacji i planu komunikacji została przeprowadzona analiza otoczenia i konsultacje społeczne. Analiza pozyskanych informacji wskazała na potencjalne problemy komunikacyjne, czy też kwestie kluczowe jakie należy brać pod uwagę przy budowie planu komunikacji. Wśród problemów w obszarze komunikacji znalazły się m. in.: brak wiedzy na temat zasad funkcjonowania LGD, brak informacji o celach i możliwościach otrzymania wsparcia, nieznajomość lub schematyczna znajomość pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania grantów/operacji, starzenie się społeczeństwa połączone z wykluczeniem społecznym i cyfrowym, brak utrwalania informacji/powtarzalności i rozpoznawalności marki LGD, niewielka świadomość dotycząca wagi konsultacji, warsztatów szkoleń, wykluczenie cyfrowe, brak dywersyfikacji odbioru środków, mała intensywność działań, niska atrakcyjność działań, skomplikowany język, nieświadomość gdzie uzyskać rzetelne informacje, brak dedykowanych spotkań w terenie, mnogość mediów (społecznościowych), brak analizowania informacji zwrotnych lub kanałów komunikacji do jej przekazania.

Działania komunikacyjne LGD mają pełnić funkcje informacyjne, konsultacyjne, włączenia w proces decyzyjny oraz kontroli społecznej. W oparciu o informacje zwrotne zebrane dzięki technikom partycypacyjnym zostały wytyczone cele działań komunikacyjnych:

| Oznaczenie | Cel |
| --- | --- |
| Cel 1 | Upowszechnienie wśród społeczności LGD wiedzy o LSR, jej głównych celach i kierunkach interwencji, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR. |
| Cel 2 | Zwiększenie poziomu włączenia społecznego grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez bezpośrednie formy komunikacji. |
| Cel 3 | Uzyskanie informacji zwrotnej nt. działalności i rozpoznawalności LGD, w tym oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD. |
| Cel 4 | Budowanie pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji wspierającej rozwój lokalny ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnienia efektów wdrażania LSR, w tym promocji dobrych praktyk. |

- Działania komunikacyjne, grupy docelowe, środki przekazu oraz działania podejmowane w przypadku problemów z realizacją LSR i niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD

W oparciu o prowadzone analizy i techniki partycypacyjne określono wybrane rodzaje działań i środków komunikacyjnych, które zostaną zastosowane w realizacji celów planu komunikacji.

| Cele | Działania komunikacyjne |
| --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Kampanie informacyjne - zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako cel marketingowy. LGD planuje kampanie w zakresie realizacji celów LSR a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony środowiska i zmian klimatu w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców obszaru tematyką interwencji zaplanowanej w LSR i włączenia w realizację celów LSR poprzez planowanie i realizację projektów. |
| 1, 2, 3, 4 | Szkolenia - działanie edukacyjne o charakterze wykładowo-warsztatowym, którego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie. Od odniesieniu do działalności LGD szkolenia będą dotyczyć w szczególności podnoszenia wiedzy o LSR. Szkoleniami objęte zostaną grupy 10-20 osobowe. Szkolenia będą miały kilka form: otwarte — organizowane przez LGD do ogółu społeczności lub wybranych grup wnioskodawców lub potencjalnych wnioskodawców, dostępne dla wszystkich zainteresowanych; udział w nich jest dobrowolny, wewnętrzne — skierowane do członków LGD oraz pracowników biura LGD, w szczególności do członków Rady odpowiedzialnej za wybór projektów realizowanych w ramach LSR (zalecany lub obowiązkowy udział), zewnętrzne — skierowane do pracowników LGD, organów LGD, organizowane przez podmioty zewnętrzne (zalecany lub obowiązkowy udział). |
| 1, 2, 3, 4 | Warsztaty tematyczne - spotkania w formie aktywnego udziału członków ukierunkowane na wypracowanie konkretnego rezultatu np. wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, metod promocji projektów, budowania marki lokalnej, budowania produktu turystycznego. W warsztatach zakłada się pracę w grupach 5-15 osobowych. |
| 1, 2, 4 | Materiały informacyjne i promocyjne (w formie drukowanej i elektronicznej) zawierające treści odnoszące się do obszaru LSR oraz do zagadnień związanych z LSR i LGD — będą wykorzystane częściowo w kampanii informacyjnej i promocji LGD i LSR. |
| 4 | Gadżety promocyjne, drobne użyteczne gadżety w tym ekologiczne lub z surowców wtórnych |
| 1, 2, 3, 4 | Konferencje, otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne, są to formy zakładające szeroki udział lokalnej społeczności i podmiotów funkcjonujących na obszarze LSR dla min. 20 osób. Formy te zawierają elementy komunikacji dwustronnej, debaty, dyskusji, wymiany doświadczeń. Ukierunkowane na przekazywanie informacji dotyczących wdrażania LSR i otrzymywania informacji zwrotnej oraz zwiększenia poziomu zaangażowania społeczności we wdrażanie LSR i działalność LGD. |
| 1, 2, 4 | Stoiska promocyjne i informacyjne na imprezach lokalnych typu festyny, festiwale —organizowane przez LGD w partnerstwie z podmiotami publicznymi i społecznymi lub/i uczestnictwo przedstawicieli LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty publiczne lub społeczne. |
| 1, 2, 3, 4 | Artykuły informacyjne i promocyjne w Internecie — strony www Lokalnej Grupy Działania oraz podmiotów wchodzących w skład LGD, a także profile LGD i innych współpracujących podmiotów na portalach społecznościowych. Materiały i artykuły do prezentacji wszystkich dokumentów związanych z wdrażaniem LSR, a także do bieżącego informowania, np. o terminach naboru wniosków, planowanych konkursach; rodzajach i wysokości wsparcia projektów, etc. Wszystkie informacje udostępniane na portalach internetowych będą miały formę przejrzystą i zrozumiałą dla każdego potencjalnego beneficjenta. Będą także zawierać adresy kontaktowe do osób odpowiedzialnych za wdrażanie LSR. Na stronach będą zamieszczane narzędzia do wyrażania opinii mieszkańców np. sondaże, fora dyskusyjne, ankiety online. |
| 1, 2, 4 | Artykuły w prasie lokalnej - materiały pisemne informujące o kluczowych działaniach LGD i ważnych etapach wdrażania LSR oraz prezentujące efekty wdrażania LSR. |
| 2, 4 | Krótkie filmy promujące obszar LSR — materiały audiowizualne na temat obszaru LSR, promujące lokalne zasoby, inicjatywy i działania LGD, zachęcające do współpracy na rzecz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność. |
| 2, 3, 4 | Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. plastyczny, fotograficzny, filmowy — jako forma promocyjna zachęcająca do aktywnego włączenia się w realizację celów LSR np. dotyczące promocji lokalnych zasobów, ochrony środowiska. |
| 1, 2 | Doradztwo indywidualne i zbiorowe — forma komunikacji dwustronnej z aktywnym zaangażowaniem dwóch stron, pracownika biura LGD lub wynajętego przez biuro specjalisty skierowane do potencjalnego wnioskodawcy lub wnioskodawcy już uczestniczącego w procesie wdrożenia LSR. |
| 1, 2, 3 | Udzielanie informacji w biurze LGD — wizyta w biurze, telefon lub e-mail od osoby zainteresowanej działalnością LGD lub LSR, udzielenia odpowiedzi, zachęcenie do aktywnego włączenia się w działania w ramach LSR. |
| 1, 2 | Forum współpracy - działania animacyjne zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, pobudzenia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności oraz polegające na pracy z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, parafie, organizacje charytatywne, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, media lokalne), wzmocnienia kapitału społecznego, budowania partnerstw na rzecz rozwoju, w szczególności wspierania środowisk grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. |
| 1, 3 | Komunikacja wewnętrzna w LGD - komunikację tę definiują podstawowe dokumenty pracy biura (np. zakresy czynności, umowy cywilnoprawne, regulamin pracy biura) i działalności organów LGD, które zapewnią prawidłowość procesu komunikowania, w tym także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z procesem, jego monitorowaniem i ewaluacją działań komunikacyjnych. |
| 3 | Badania satysfakcji odbiorców działań komunikacyjnych LGD — będą miały formę ankiet zadowolenia z poziomu obsługi w biurze LGD, jakości doradztwa, informowania, szkolenia itp. Informacje na temat zadowolenia/satysfakcji osób korzystających z działań LGD będą źródłem wiedzy pracowników LGD i Zarządu na temat efektywności i jakości działań komunikacyjnych LGD i podstawą do wdrożenia zmian korygujących. |

Plan komunikacji uwzględnia realizację obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez właściwe IZ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR.

W celu zapewnienia dostosowanej formy komunikacji zostało określonych 12 grup docelowych komunikacji wraz z wskazaniem adekwatnych środków przekazu.

| Lp. | Grupa docelowa | Dedykowane środki przekazu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkańcy - społeczność lokalna, ogół mieszkańców obszaru działań LGD, potencjalni wnioskodawcy | - poprzez sołtysów; - środki szerokiego przekazu (media lokalne, praca, telewizja); - ogłoszenia w miejscach spotkań lokalnej społeczności; - media społecznościowe. |
| 2. | Grupa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osoby z niepełnosprawnościami | - informacje umieszczane w sieci (dzięki temu nie ma konieczności dojazdu na spotkania); - poprzez organizacje zrzeszające organizacje pozarządowe; - miejsca spotkań informacyjnych w miarę możliwości będą dobierane pod kątem dostosowania do użytku dla osób niepełnosprawnych. |
| 3. | Grupa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy | - poprzez Powiatowy Urząd Pracy; - media. |
| 4. | Grupa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: rolnicy niskotowarowi | - poprzez sołtysów; - środki szerokiego przekazu (media lokalne, prasa, telewizja); - ogłoszenia w miejscach spotkań lokalnej społeczności. |
| 5. | Grupa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osoby młode (do 25 roku życia) | - internet, w tym zwłaszcza media społecznościowe, e-konsultacje; - informacja do samorządów uczniowskich. |
| 6. | Grupa osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osoby starsze (po 60 roku życia) | - informacje w formie plakatów i ulotek o dużej czcionce; - informacje umieszczane w sieci (dzięki temu nie ma konieczności dojazdu na spotkania); - ogłoszenia duszpasterskie, kluby seniora, UTW. |
| 7. | Przedstawiciele sektora publicznego, w tym JST, instytucje kultury, instytucje edukacyjne | - Okresowe informacje do urzędów - Newsletter - Lista mailingowa |
| 8. | Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, WTZ | - informowanie poprzez centra wsparcia organizacji pozarządowych, instytucje sieciujące podmioty ekonomii społecznej, przekazywanie informacji pracownikom urzędów gmin/miast zajmujących się organizacjami pozarządowymi. - Newsletter - Lista mailingowa |
| 9. | Przedsiębiorcy | - dedykowane przedsiębiorcom spotkania; - wysyłka informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej; - plakaty w ZUS, ZUS. - Newsletter - Lista mailingowa |
| 10. | Liderzy lokalni - Sołtysi, członkowie rad sołeckich, członkowie grup nieformalnych, zrzeszeń | - okresowe spotkania z sołtysami i członkami rad sołeckich; - przekazywanie informacji pracownikom urzędów gmin/miast zajmujących się organizacjami pozarządowymi i obsługującymi fundusz sołecki; - członkowie rad rodziców. - Newsletter - Lista mailingowa |
| 11. | Członkowie LGD | - cykliczne zebrania członków stowarzyszenia; - Newsletter - Lista mailingowa |
| 12. | Turyści/osoby spoza LGD | - środki szerokiego przekazu (media lokalne, prasa, telewizja); - ogłoszenia w miejscach atrakcji i wydarzeń; - media społecznościowe; - strona internetowa LGD |

Komunikacja z grupami defaworyzowanymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym:

LGD zdefiniowała grupy defaworyzowane jako: osoby młode (do 25. roku życia), osoby starsze (które ukończyły 60. rok życia), osoby poszukujące pracy, rolników niskotowarowych oraz osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszar obejmujący LSR. Komunikacja dla wskazanych grup będzie dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań, a środki przekazu dopasowane do ich preferencji. Osoby młode otrzymywać będą komunikaty na temat wszelkich działań LGD, realizowanych projektów i możliwości zaangażowania się w jej funkcjonowanie poprzez sferę online media społecznościowe, czyli m.in. portal facebook. Informacja dla osób starszych zostanie zaś specjalnie przygotowana, by pokonać wszystkie techniczne bariery jakie mogą oni napotkać na drodze do informacji. Plakaty i ulotki kolportowane przez LGD będą pisane czcionką dostosowaną do specyficznych potrzeb seniora, czyli o wielkości łatwej do przeczytania. Dzięki bieżącej aktualizacji strony internetowej zarówno seniorzy, jak i osoby niepełnosprawne będą miały swobodny dostęp do informacji bez konieczności wychodzenia z domu. Materiały informacyjne zostaną rozpropagowane w miejscach, w których przebywają osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Komunikacja dla osób poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym skupiona zostanie w lokalnych ośrodkach wsparcia m.in. powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ponadto specjalnie dla tej grupy przygotowany zostanie szereg spotkań informacyjnych i szkoleń. Platformę kontaktu z rolnikami stanowił będzie KRUS, ZUS i Urzędy Gmin wraz z sołtysami.

Efekty i wskaźniki:

LGD będzie na bieżąco, przez cały okres realizacji LSR kontrolowało realizację efektów zakładanego planu komunikacji oraz będzie mierzyło wskaźniki realizacji. Za wskaźniki realizacji efektywności planu komunikacyjnego LGD założyło:

WSKAŹNIK 1: ilość osób będących odbiorcami działań komunikacyjnych docierających do nich w ramach planu komunikacji (zasięg materiałów drukowanych, zasięg informacji w prasie, liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach) - badany po każdym działaniu zrealizowanym w ramach planu komunikacji i zbiorczo na koniec danego roku kalendarzowego (wskaźnik uznany jest za niezrealizowany w momencie, gdy łączna ilość odbiorców komunikatów w danym roku kalendarzowym nie osiągnie 70% zakładanych w planie komunikacji wartości).

WSKAŹNIK 2: pomiar zainteresowania środkami dostępnymi w ramach realizacji LSR, mierzony jako łączna wartość składanych projektów w ramach każdego konkursu - badany po zamknięciu każdego konkursu i zbiorczo na koniec danego roku kalendarzowego (wskaźnik uznany jest za niezrealizowany w momencie, gdy łączna kwota wnioskowanej pomocy wszystkich projektodawców w ramach jednego konkursu nie osiągnie 70% dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze).

WSKAŹNIK 3: realizacja postanowień umowy ramowej, weryfikacja nastąpi według danych na koniec roku 2024 i 2026 (wskaźnik uznany jest za niezrealizowany, jeśli LGD nie osiągnie stopnia realizacji budżetu określonego w umowie ramowej).

Szczegółowe wskaźniki produktu:

- liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD – 85 osobodni

- liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa - 260 podmiotów,

- liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców – 85.

Szczegółowe wskaźniki rezultatu:

- liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD - 120 osób,

- liczba osób uczestniczących w spotkaniach/wydarzeniach 3600 osób.

Sposób analizowania efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji);

Komunikowanie społeczne zastosowane przez LGD ma interaktywny charakter. Oznacza to z jednej strony, że LGD w sposób efektywny przekazuje mieszkańcom informacje, z drugiej, że stworzone są kanały przekazu pozwalające mieszkańcom wyrażać ich opinie i poglądy.

Monitorowanie efektywności planu komunikacji przeprowadzane będzie na bieżąco przez pracowników biura LGD na podstawie posiadanych informacji (m.in. liczba wejść na stronę www, zasięg mediów lokalnych, listy obecności na spotkaniach, ankiety dotyczące zadowolenia z uczestnictwa w spotkaniach, ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy). W sytuacji, gdy wskaźniki realizacji planu komunikacji (określone dla danego roku realizacji LSR) nie zostaną osiągnięte grupa zarządzi spotkanie zespołu roboczego, na którym uzgodnione zostaną poprawki i plan naprawczy w celu zwiększenia efektywności działań komunikacyjnych.

Przykładowe działania naprawcze, które mogą zostać wdrożone na podstawie rekomendacji zespołu roboczego:

- zwiększenie skali działań informacyjnych (zwiększenie liczby spotkań, szkoleń, godzin doradztwa, artykułów, materiałów promocyjnych) etc.;

- wprowadzenie nowych środków przekazu (w szczególności w kontekście szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i mediów społecznościowych);

- zwiększenie środków finansowych na realizację planu komunikacji w danym roku;

- przeprowadzenie szczegółowej analizy przyczyn niskiej efektywności działań komunikacyjnych (z wykorzystaniem ilościowych i/lub jakościowych metod badań społecznych);

- powołanie grupy konsultacyjnej spośród kluczowych lokalnych interesariuszy w celu szerszego omówienie zidentyfikowanych barier i proponowanych rozwiązań, usprawniających działania komunikacyjne.

W razie stwierdzenia konieczności dokonania korekty planu komunikacji, rekomendacje zespołu roboczego zostaną przedstawione członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura LGD (oraz ewentualnej grupie konsultacyjnej), którzy będą mogli wnieść swoje uwagi i komentarze. Następnie projekt skorygowanego planu zostanie poddany konsultacjom w gronie członków LGD. Za zatwierdzenie zmienionego dokumentu będzie odpowiadał Zarząd LGD.

Wyżej wymienione działania komunikacyjne i użyte środki przekazu mają doprowadzić do wykreowania pozytywnego wizerunku LGD jako organizacji potrafiącej w efektywny sposób zarządzać i wykorzystywać fundusze Unii Europejskiej w ramach instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Poprzez działania promocyjne LGD będzie promowała na bieżąco także efekty realizacji LSR, aktywność instytucji i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków poprzez informowanie o liczbie wniosków i zrealizowanych inwestycjach ze środków unijnych. Działalność LGD i możliwości wynikające z LSR będą ukazywane za pomocą prostych i pozytywnych technik medialnych, docierających do jak najszerszej grupy odbiorców, które będą miały charakter ciągły i będą podlegały ocenie pod kątem ich efektywności. Badania oceny efektywności działań komunikacyjnych będą prowadzone poprzez ankiety satysfakcji np. ze szkoleń, spotkań informacyjnych, jakości świadczonego doradztwa oraz co 2 lub 3 lata prowadzone badania efektywności komunikacyjnej działalności LGD w ramach badań ewaluacyjnych LGD. Miernikiem efektywności będzie również wzrost świadomości mieszkańców na temat funkcjonowania LGD i korzyści z niej płynących.

LGD przewiduje cykliczne badanie stosowanych środków przekazu i zaproponowanych działań komunikacyjnych pod kątem osiągniecia planowanych efektów, a także racjonalnego wykorzystania budżetu planu komunikacji. Dane są zbierane na bieżąco w trakcie realizacji działań komunikacyjnych, w szczególności bezpośrednich form przekazu np. ankiety zadowolenia z doradztwa, ankiety oceny szkoleń, konferencji, spotkań konsultacyjnych. W sytuacji, gdy zakładane efekty będą niezadowalające, LGD będzie poszukiwać innych form komunikacji i środków przekazu korygując plan komunikacji.

LGD w planie komunikacji przewiduje cel (Cel 3) związany z uzyskaniem informacji zwrotnej na temat jakości działań LGD i wdrażania LSR. Informacje te będą pozyskiwane poprzez badanie satysfakcji odbiorców działań komunikacyjnych LGD, w szczególności bezpośrednich form komunikacji, pozwalających na uzyskanie bieżącej informacji zwrotnej po uzyskaniu usługi doradczej, po udziale w szkoleniu, seminarium, konferencji, spotkaniu informacyjnym itp. Ponadto w trakcie spotkań z wnioskodawcami i potencjalnymi wnioskodawcami, co najmniej raz w roku planuje się dokonać przeglądu kluczowych elementów LSR: celów, przedsięwzięć, wskaźników, procedur i kryteriów wyboru, a następnie ich analizę pod kątem ewentualnych aktualizacji i korekt czy też zmiany sposobu funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. Za zbieranie opinii i przedstawianie ich w formie analiz i rekomendacji odpowiada Dyrekcja Biura LGD, która następnie może rekomendować zmiany Zarządowi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd LGD może podjąć decyzję o skierowaniu LSR do ponownych konsultacji społecznych.

Informacje pozyskane od mieszkańców (wnioski, opinie, postulaty, komentarze dotyczące działalności LGD i wdrażania LSR) w wyniku podjętych działań komunikacyjnych zostaną uwzględnione w formie:

• notatek z uwag przekazanych przy użyciu strony internetowej LGD i profilów w mediach społecznościowych;

• notatek pracowników biura z przeprowadzonych spotkań, szkoleń, dyżurów doradczych etc.;

• raportów z analizy ankiet dotyczących satysfakcji uczestników spotkań, szkoleń, doradztwa.

Zgromadzone dane będą przekazywane przez dyrektora biura w formie półrocznego raportu członkom Zarządu oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. W razie zidentyfikowania istotnych obszarów problemowych (np. niskie poparcie społeczne dla działań LGD) powołany zostanie specjalny zespół roboczy. Półroczne raporty będą też brane pod uwagę w ramach ewaluacji działań LGD (kryterium trafności).

Wyniki badania satysfakcji, badań ewaluacyjnych, konsultacji będą zatwierdzane przez Zarząd, a następnie publikowane na stronie internetowej LGD.

Całkowity budżet przewidziany na działania komunikacyjne w okresie realizacji LSR

LGD będzie finansowało działania komunikacyjne w ramach kosztów funkcjonowania LGD, przewidzianych dla LGD. Całkowity koszt związany z realizacją działań komunikacyjnych będzie wynosił maksymalnie 246 000,00 zł, w tym wynagrodzenie animatora LGD.

| Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki przekazu Kategorie wydatków | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowane efekty działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 4 | Materiały informacyjne i promocyjne (w formie drukowanej i elektronicznej) | Potencjalni wnioskodawcy Społeczność lokalna Grupy defaworyzowane | Plakaty Broszury Ulotki | Plakaty – 2 300 szt. Broszury – 2 800 szt. Ulotki – 2 900 szt. | W wyniku zastosowanego środku przekazu 2000 osób zapozna się z informacjami zawartymi na plakatach. W wyniku zastosowanego środku przekazu 2200 osób zapozna się z informacjami zawartymi w broszurach. W wyniku zastosowanego środku przekazu 2220 osób zapozna się z informacjami zawartymi w ulotkach. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 4 | Artykuły w prasie lokalnej | Potencjalni wnioskodawcy Społeczność lokalna Grupy defaworyzowane | Kampanie informacyjne w telewizji Kampanie informacyjne w prasie | Materiały w telewizji – 10 Artykuły w prasie - 15 | W wyniku zastosowania środka przekazu z materiałem wideo się 2000 osób. W wyniku zastosowania środka przekazu z artykułami zapozna się 1000 osób. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4 | Artykuły informacyjne i promocyjne w Internecie | Potencjalni wnioskodawcy Społeczność lokalna Grupy defaworyzowane | Strona LGD FB LGD | Liczba artykułów na stronie LGD – 20 Liczba wpisów na FB LGD - 50 | W wyniku zastosowania środka przekazu z artykułami zamieszczonymi na portalach innych niż LGD zapozna się powyżej 600 osób. W wyniku zastosowania środka przekazu strona LGD osiągnie min. 20 000 unikalnych wejść. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4. | Warsztaty tematyczne Konferencje Forum współpracy Stoiska promocyjne i informacyjne na imprezach lokalnych typu festyny, festiwale | Potencjalni wnioskodawcy Społeczność lokalna Grupy defaworyzowane Mieszkańcy obszaru LSR | - wykłady, pogadanka materiały, szkoleniowe, pokazy, warsztaty, festyny, imprezy plenerowe, przedsięwzięcia, doradztwa pracowników, komunikaty werbalne pracowników | Liczba eventów kierowanych do mieszkańców - 81 | W wyniku zastosowania środków przekazu 3000 osób skorzysta ze spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców obszaru LSR. Weryfikacja na podstawie listy obecności. Spotkania/wydarzenia przyczynią się do skuteczniejszej komunikacji dwukierunkowej, pozwolą na nawiązanie relacji , wesprą budowę zaufania. W wyniku działań komunikacyjnych zwiększy się świadomość mieszkańców o funkcjonowaniu LGD o działaniach realizowanych w ramach LSR. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4. | Szkolenia otwarte | Przyszli wnioskodawcy w tym grupy defaworyzowane | Wykłady, warsztaty, materiały szkoleniowe | Liczba szkoleń - 12 | W wyniku zastosowania środka przekazu w szkoleniach weźmie udział 300 osób. 80% uczestników w ankietach satysfakcji wyrazi swoje zadowolenie jakości przeprowadzonych szkoleń. Szkolenia zagwarantują równy poziom wiedzy na temat wypełniania formularzy wniosków oraz zobowiązania wynikające z umowy pomiędzy wnioskodawcą a Urzędem Marszałkowskim, a LGD Ziemi Łukowskiej. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 4 | Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne | Członkowie Rady, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, pracownicy biura LGD. | Wykłady, warsztaty, szkolenia | Liczba szkoleń – 80 osobodni | Szkolenia zagwarantują równy poziom wiedzy na temat oceny wniosków wszystkim członkom Rady, ułatwią weryfikację wniosków. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2 | Doradztwo indywidualne i zbiorowe Udzielanie informacji w biurze LGD | Przyszli wnioskodawcy w tym grupy defaworyzowane | Rozmowy indywidualne w biurze LGD, broszury informacyjne | Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa – 300 | W wyniku zastosowania środka przekazu 150 podmiotów otrzyma wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizacją LSR świadczonego w biurze LGD. Doradztwo indywidualne pozwoli na przeprowadzenie najskuteczniejszej komunikacji dwukierunkowej, pozwoli na nawiązanie relacji i wesprze budowanie zaufania. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 4 | Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych Stoiska promocyjne i informacyjne na imprezach lokalnych typu festyny, festiwale Krótkie filmy promujące obszar LSR Gadżety promocyjne | Mieszkańcy obszaru LSR Turyści/osoby spoza LGD | Treść umieszczona na materiałach informacyjnych | Liczba gadżetów – minimum 30. | W wyniku zastosowania środka przekazu 3100 osób zostaną przekazane materiały promocyjne. Drobne gadżety promocyjne przyczynią się do rozpoznawalności LGD „Silne Biłgorajskie” , budowania marki, propagowania działań związanych z funduszami unijnymi oraz utożsamienia się z obszarem objętym LSR i chęcią współdziałania na tym obszarze. |
| 2023 -2029 | Cel. 3 | Badania satysfakcji odbiorców działań komunikacyjnych | Mieszkańcy, osoby w niekorzystnej sytuacji, JST, NGO, Liderzy lokalni, Przedsiębiorcy, Członkowie i pracownicy LGD, Turyści | Rozmowa indywidualna, broszura informacyjna | Liczba godzin udzielonego doradztwa – 1500. | Dyżury konsultacyjne indywidualne pozwolą na przeprowadzenie najskuteczniejszej komunikacji dwukierunkowej, pozwolą na nawiązanie relacji i wesprą budowanie zaufania. Dyżury służą promocji stowarzyszenia, budowaniu marki LGD w poszczególnych gminach oraz informowania mieszkańców o możliwości pozyskiwania środków unijnych za pomocą LGD. Efektem działań komunikacyjnych będzie liczba osób zadowolonych z udzielonego doradztwa – min. 80%. |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 3 | Komunikacja wewnętrzna w LGD | Członkowie Rady, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, pracownicy biura LGD. | Wykłady, prezentacje | Liczba spotkań członków LGD – minimum 10. Liczba uczestników spotkań – minimum 180. | Podczas spotkań min. 160 członków zapozna się z postępami realizacji LSR (weryfikacja na podstawie listy). |
| 2023 -2029 | Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4. | Kampanie informacyjne | Potencjalni wnioskodawcy Lokalna społeczność Turyści | Publikacja LGD | Liczba wydanych materiałów – minimum 1. | W wyniku zastosowania środku przekazu 2000 osób wyniesie liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów promocyjnych/informacyjnych. Przygotowanie publikacji podsumowującej zwiększy zaufanie wobec grupy, wypromuje działalność biura. |